## Plan de trabajo
Plan de trabajo ACE
22 actividades para las 18 semanas de Capstone PTY4614
Fuentes internas: Informe de Definición Fase 1, R-016 y calendario académico 2026. Ajustes acordados: decisión local en S6, prueba temprana de NUC en S8 y cierre técnico desde S14.
Código | Etapa | Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Inicio | Fin | Duración | Responsable | Obstaculizador | Entregable
1.1 | Definición | C3. Ingeniería de software y requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Reuniones con Lumina Motion para relevar necesidades operativas, de contenido y conectividad. | Canal de comunicación y minutas | 1 | 2 | 2 | Matías Salas | Disponibilidad de agenda con la contraparte | Requerimientos funcionales y no funcionales base
1.2 | Definición | C3. Ingeniería de software y requerimientos | Alcance y factibilidad | Delimitación del MVP, objetivos y factibilidad técnica, temporal y operativa. | Documentación técnica y repositorio | 2 | 3 | 2 | Tomás / Matías | Alineación de expectativas entre cliente y equipo | Alcance, objetivos y factibilidad acordados
1.3 | Definición | C1. Soluciones cliente-servidor distribuidas | Stack y arquitectura | Definición del monolito modular Laravel, MariaDB, Filament v5, Reverb, WebSockets, IndexedDB y Players NUC. | Herramientas de diagramado y documentación | 2 | 3 | 2 | Tomás / Paulo | Complejidad de tolerancia a cortes de conectividad | Arquitectura y stack tecnológico
1.4 | Definición | C3. Ingeniería de software y requerimientos | Informe y presentación Fase 1 | Redacción del informe de definición, planificación y preparación de la exposición grupal. | Plantilla y pauta Duoc | 3 | 4 | 2 | Equipo | Carga de trabajo durante el cierre de Fase 1 | Hito 1: informe y presentación Fase 1
2.1 | Diseño y preparación | C3. Ingeniería de software y requerimientos | Ajustes y preparación técnica | Incorporación de observaciones docentes, configuración de entornos, repositorio y base de pruebas. | Rúbrica, GitHub y entornos locales | 5 | 5 | 1 | Equipo | Demora en la retroalimentación o configuración | Backlog refinado y entorno de desarrollo preparado
2.2 | Diseño y preparación | C2. Bases de datos relacionales y locales | Modelado de datos | Normalización y detalle del modelo para locaciones, sectores, pantallas, medios, playlists y programaciones. | MariaDB y herramienta de modelado | 5 | 6 | 2 | Paulo / Tomás | Reglas de programación aún sujetas a revisión | Diagrama ER y migraciones base definidas
2.3 | Diseño y preparación | C1. Soluciones cliente-servidor distribuidas | Diseño UI/UX Panel Admin | Wireframes y flujos para administrar locaciones, pantallas, contenido, playlists y programación. | Figma o herramienta de wireframing | 5 | 6 | 2 | Paulo Loyola | Curva de usabilidad para operadores | Prototipos y flujos de interfaz
2.4 | Diseño y preparación | C1. Soluciones cliente-servidor distribuidas | Contratos API y operación local | Definición de endpoints, credenciales de NUC, eventos de sincronización y validación del flujo local sin internet. | OpenAPI, Postman y sesión equipo-cliente | 6 | 6 | 1 | Tomás / Matías | Disponibilidad de Lumina y topología local abierta | Contratos preliminares y decisión de operación local
3.1 | Construcción base | C2. Bases de datos relacionales y locales | Implementación base de datos | Construcción de migraciones, modelos y persistencia central en MariaDB. | Laravel, MariaDB y ORM | 7 | 8 | 2 | Paulo / Tomás | Cambios tardíos del modelo de datos | Base de datos y migraciones operativas
3.2 | Construcción base | C1. Soluciones cliente-servidor distribuidas | Backend Core y API | Endpoints de medios, locaciones, pantallas, autenticación y permisos por locación. | Laravel, Sanctum y Git | 7 | 9 | 3 | Tomás Escalante | Seguridad, permisos y cambios de contratos | API funcional para panel y NUC
3.3 | Construcción base | C1. Soluciones cliente-servidor distribuidas | Panel administrativo | Panel Filament v5 para administrar pantallas, contenido, playlists y programación. | Filament v5 sobre Laravel | 8 | 10 | 3 | Paulo Loyola | Manejo de estados visuales y calendarios | Panel administrativo operativo
3.4 | Construcción base | C1. Soluciones cliente-servidor distribuidas | Player multimedia base | Player local con reproducción de medios y checkpoint temprano de NUC, códecs e IndexedDB durante S8. | NUC, pantalla, medios e IndexedDB | 8 | 10 | 3 | Matías / Tomás | Compatibilidad de códecs, navegador y cuota local | Player base y compatibilidad de hardware validada
3.5 | Construcción base | C3. Ingeniería de software y requerimientos | Integración y validación de avance | Pruebas de integración entre panel, API y Player; demostración de avance con Lumina Motion. | Entorno de pruebas, API y Player | 9 | 10 | 2 | Matías / Equipo | Disponibilidad de pantallas y contraparte | Hito 2: avance funcional demostrado
3.6 | Construcción base | C3. Ingeniería de software y requerimientos | Revisión de feedback intermedio | Incorporación del feedback del Hito 2 y priorización del trabajo restante. | Rúbrica, backlog y reportes | 11 | 11 | 1 | Equipo | Desviaciones de esfuerzo detectadas tarde | Plan de cierre ajustado
4.1 | Resiliencia e integración | C1. Soluciones cliente-servidor distribuidas | Programación horaria avanzada | Programación por fechas, horarios, recurrencia semanal, sectores o pantallas, sin solapamientos efectivos. | Laravel y motor de programación | 12 | 13 | 2 | Paulo / Tomás | Intersecciones entre destinos y franjas horarias | Motor de programación validado
4.2 | Resiliencia e integración | C1 / C2. Persistencia y resiliencia offline | Resiliencia offline y caché local | Descarga anticipada y caché IndexedDB para continuar con los recursos programados localmente. | IndexedDB, archivos locales y Player | 12 | 14 | 3 | Tomás / Matías | Pérdida de enlace durante sincronización | Player autónomo frente a cortes de internet
4.3 | Resiliencia e integración | C1. Soluciones cliente-servidor distribuidas | Sincronización y telemetría | Comunicación por Reverb y WebSockets; reporte de conectividad, última comunicación y estado de sincronización. | Laravel Reverb y WebSockets | 13 | 14 | 2 | Tomás / Paulo | Firewall, NAT o conectividad de los NUC | Sincronización y telemetría básica
4.4 | Resiliencia e integración | C3. Ingeniería de software y requerimientos | Pruebas de tolerancia a fallos | Simulación de cortes de red, recuperación de estado y operación con recursos locales. | NUC, red controlada y casos de prueba | 14 | 14 | 1 | Matías / Equipo | Entorno de pruebas poco representativo | Informe de pruebas de resiliencia
5.1 | Despliegue y cierre | C1. Soluciones cliente-servidor distribuidas | Staging y hardware real | Despliegue progresivo en staging y validación con NUC y pantalla real antes del cierre. | Hosting o staging, NUC y pantalla | 14 | 15 | 2 | Matías / Tomás | Acceso tardío a hardware o locación | Staging y hardware validados
5.2 | Despliegue y cierre | C3. Ingeniería de software y requerimientos | Informe final y manuales | Consolidación del informe, manual técnico, manual de usuario y evidencias desde S14. | Plantilla Duoc, repositorio y evidencias | 14 | 15 | 2 | Paulo / Equipo | Carga simultánea de documentación y cierre técnico | Hito 3: entrega final consolidada
6.1 | Validación y defensa | C3. Ingeniería de software y requerimientos | Validación Lumina y ajustes | Pruebas de aceptación con Lumina Motion, estabilización y correcciones finales. | Entorno de validación y casos de aceptación | 16 | 18 | 3 | Matías / Equipo | Coordinación con la contraparte | Validación de aceptación y ajustes finales
6.2 | Validación y defensa | C3. Ingeniería de software y requerimientos | Preparación examen y demo | Ensayos de defensa, preparación de demo en vivo, guion y material de apoyo. | Diapositivas, demo y guion | 16 | 18 | 3 | Paulo / Matías | Estabilidad de la demo y dominio del proyecto | Hito 4: examen y presentación final
Hitos y checkpoints
Código | Tipo | Evento | Semanas | Fechas | Propósito
H1 | Hito | Presentación grupal Fase 1 | S4 | 31-ago – 05-sept | Entrega académica de definición y planificación
C1 | Checkpoint | Decisión de operación local | S6 | 14-sept – 19-sept | Validar panel por NUC o PC conectado por LAN
C2 | Checkpoint | Compatibilidad NUC, Player y caché | S8 | 28-sept – 03-oct | Probar códecs, IndexedDB y reproducción en hardware real
H2 | Hito | Entrega de avance funcional | S10 | 12-oct – 17-oct | Demostración de panel, API y Player base
H3 | Hito | Entrega final del proyecto | S15 | 16-nov – 21-nov | Software, informe y manuales consolidados
H4 | Hito | Examen y presentación final | S17–S18 | 30-nov – 12-dic | Defensa y cierre académico
[9 empty] | Control | Valor | Esperado
[9 empty] | Actividades | 22 | 22
[9 empty] | Semanas cubiertas | 18 | 18

## Carta Gantt
Carta Gantt ACE
Planificación de 22 actividades entre el 10 de agosto y el 12 de diciembre de 2026
La hoja Plan de trabajo contiene el detalle de recursos, responsables, riesgos y entregables. Esta vista se deriva de sus semanas de inicio y fin.
Actividad |  | Hito |  | Checkpoint
Código | Actividad | Responsable | Tipo | Inicio | Fin | Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[7 empty] | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07
1.1 | Levantamiento de requerimientos | Matías Salas | Actividad | 1 | 2 | 2 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-17
1.2 | Alcance y factibilidad | Tomás / Matías | Actividad | 2 | 3 | 2 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-24
1.3 | Stack y arquitectura | Tomás / Paulo | Actividad | 2 | 3 | 2 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-24
1.4 | Informe y presentación Fase 1 | Equipo | Actividad | 3 | 4 | 2 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-31
H1 | Presentación grupal Fase 1 | Equipo | Hito | 4 | 4 | 1 | bar: 2026-08-31
2.1 | Ajustes y preparación técnica | Equipo | Actividad | 5 | 5 | 1 | bar: 2026-09-07
2.2 | Modelado de datos | Paulo / Tomás | Actividad | 5 | 6 | 2 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-14
2.3 | Diseño UI/UX Panel Admin | Paulo Loyola | Actividad | 5 | 6 | 2 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-14
2.4 | Contratos API y operación local | Tomás / Matías | Actividad | 6 | 6 | 1 | bar: 2026-09-14
C1 | Decisión de operación local | Equipo | Checkpoint | 6 | 6 | 1 | bar: 2026-09-14
3.1 | Implementación base de datos | Paulo / Tomás | Actividad | 7 | 8 | 2 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
3.2 | Backend Core y API | Tomás Escalante | Actividad | 7 | 9 | 3 | bar: 2026-09-21 to 2026-10-05
3.3 | Panel administrativo | Paulo Loyola | Actividad | 8 | 10 | 3 | bar: 2026-09-28 to 2026-10-12
3.4 | Player multimedia base | Matías / Tomás | Actividad | 8 | 10 | 3 | bar: 2026-09-28 to 2026-10-12
C2 | Compatibilidad NUC, Player y caché | Equipo | Checkpoint | 8 | 8 | 1 | bar: 2026-09-28
3.5 | Integración y validación de avance | Matías / Equipo | Actividad | 9 | 10 | 2 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
H2 | Entrega de avance funcional | Equipo | Hito | 10 | 10 | 1 | bar: 2026-10-12
3.6 | Revisión de feedback intermedio | Equipo | Actividad | 11 | 11 | 1 | bar: 2026-10-19
4.1 | Programación horaria avanzada | Paulo / Tomás | Actividad | 12 | 13 | 2 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
4.2 | Resiliencia offline y caché local | Tomás / Matías | Actividad | 12 | 14 | 3 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
4.3 | Sincronización y telemetría | Tomás / Paulo | Actividad | 13 | 14 | 2 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
4.4 | Pruebas de tolerancia a fallos | Matías / Equipo | Actividad | 14 | 14 | 1 | bar: 2026-11-09
5.1 | Staging y hardware real | Matías / Tomás | Actividad | 14 | 15 | 2 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
5.2 | Informe final y manuales | Paulo / Equipo | Actividad | 14 | 15 | 2 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
H3 | Entrega final del proyecto | Equipo | Hito | 15 | 15 | 1 | bar: 2026-11-16
6.1 | Validación Lumina y ajustes | Matías / Equipo | Actividad | 16 | 18 | 3 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
6.2 | Preparación examen y demo | Paulo / Matías | Actividad | 16 | 18 | 3 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
H4 | Examen y presentación final | Equipo | Hito | 17 | 18 | 2 | bar: 2026-11-30 to 2026-12-07